# ОФ «КЛАССИЧЕСКАЯ  ГИМНАЗИЯ  «ПРЕСТИЖ»

# Дорожная карта введения ФГОС CОО на 2020-2022 учебный год

﻿

УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии

___________ М.Л.Бердинских

Приказ №____ от «___»_________ 2020 г.

План мероприятий (дорожная карта)

по обеспечению реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования в 10-11   классе    на 2020 - 2022 учебный год

Задачи:

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии.

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии.

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.

5.Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе гимназии.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |
| 1.1 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур муниципального и школьного уровней по подготовке и введению ФГОС СОО | постоянно | Администрация гимназии |  |
| 1.2. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС СОО | Март 2020 г. | Директор гимназии | Приказ |
| 1.3. | Разработка модели организации образовательного процесса в гимназии | Май 2020 г. | Администрация гимназии | Разработана модель организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.4. | Разработка и реализация модели взаимодействия гимназии и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Май 2020 г. | Зав.учебной частью | Разработана модель взаимодействия гимназии и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
| 1.5. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса, и внеурочной деятельности | май-июнь 2020 г. | Зав.учебной частью | Показатели и анализ мониторинга |
| 1.6. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Май-август 2020 г. | Зав.учебной частью, учителя-предметники | Рабочие программы |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1 | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС СОО на школьном уровне | август 2019г-сентябрь 2020 г. | Администрация гимназии | приказ |
| 2.2. | Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии требованиям ФГОС СОО (внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты гимназии) | Май-август 2020 г. | Зав.учебной частью, педагог-организатор | Проекты документов, регламентирующие деятельность гимназии. Проекты (с изменениями) локальных актов. Проекты приказов, регламентирующих введение стандартов среднего общего образования в гимназии |
| 2.3. | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | Май-август 2020 г. | Администрация, учителя | Утвержденная основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, размещенная на сайте гимназии |
| 2.4. | Приведение должностных инструкций работников гимназии в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2020 г. | Директор гимназии | Утвержденные должностные инструкции работников гимназии в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 2.5. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО в 2020-2022 учебном году | Август 2020 г. | Администрация | План-графика введения ФГОС СОО в гимназии на 2020-2022 учебный год |
| 2.6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Март-апрель 2020 г. | Зав.учебной частью | Перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО |
| 2.7. | Разработка локальных актов гимназии, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры гимназии с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Май-август 2020 г. | Директор гимназии | Локальные акты гимназии |
| Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ФГОС СОО |
| 3.1. | Анализ материально- технического обеспечения и реализации ФГОС СОО | Ежегодно | Директор гимназии, зам.директора по АХЧ |  |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии требования ФГОС | Постоянно | Директор гимназии, зам.директора по АХЧ | Материально-техническая база гимназии, соответствующая требованиям ФГОС СОО |
| 3.3. | Обеспечение в гимназии соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС СОО | Постоянно | Администрация гимназии |  |
| 3.4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников гимназии | Постоянно | Директор гимназии, зам.директора по АХЧ |  |
| 3.5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды гимназии требования ФГОС СОО | Постоянно | Администрация гимназии | Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС СОО |
| 3.6. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Постоянно | Администрация гимназии | Аналитическая справка |
| 3.7. | Обеспечение доступа гимназии к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней | Постоянно | Администрация гимназии |  |
| 3.8. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет» | Постоянно | Администрация гимназии |  |
| Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Организация и проведение мониторинга кадрового потенциала в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП СОО | 2019-2020 г. | Директор гимназии | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС СОО |
| 4.2. | Повышение квалификации администрации, педагогических кадров по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | 2020-2022 гг | Зав.учебной частью | отчет о прохождении КПК в различных формах по вопросам введения и реализации ФГОС СОО |
| 4.3. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы гимназии с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | Ежегодно | Зав.учебной частью | Приказ об утверждении плана, план методической работы гимназии |
| 4.4. | Участие в муниципальных, региональных семинарах-практикумах и вебинарах для руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС СОО | 2020-2022 г.г. | Администрация гимназии | Мониторинг участия |
| 4.5. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников гимназии. | Ежегодно | Зав.учебной частью | Предложения в план-график повышения квалификации учителей |
| Информационное обеспечение |
| 5.1. | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО | 2020-2022 г. | Администрация гимназии | Систематическое обновление информации на сайте гимназии по итогам проведенных мероприятий |
| 5.2. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем введении ФГОС СОО в гимназии через школьный сайт, проведение родительских собраний | 2020-2022 г. | Администрация гимназии, классные руководители | Протоколы родительских собраний, актуальная информация на сайте гимназии |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ежегодно | Директор гимназии | публичный отчет, размещенный на сайте гимназии |
| 5.4. | Размещение материалов в сетевых сообществах учителей- предметников и на сайте гимназии | Постоянно | Учителя-предметники | Размещение материалов на сайте гимназии |
| 5.5. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам гимназии, сайту гимназии. | Постоянно | Системный администратор, ответственный за сайт гимназии | Журнал посещений |
| Методическое обеспечение |
| 6.1. | Проведение методических дней: - «Современный урок в средней школе с позиций формирования УУД». -Практическое занятие «Конструирование и анализ урока на основе системно- деятельностного подхода». - Внедрение новой структуры поурочного планирования – технологические карты. | Раз в квартал | Зав.учебной частью, руководители МО | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей гимназии, материалы для сайта и медиатеки |
| 6.2. | Стартовая диагностика учебных достижений десятиклассников на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария для изучения готовности обучающихся 10-11 класса по предметам к освоению ООП СОО. | Сентябрь, октябрь 2020-20222 г. | Руководители МО | Банк диагностик |
| 6.3. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 10 классе; - посещение занятий в 10 классе. | Октябрь-ноябрь 2020 г. По графику ВШК | Зав.учебной частью, педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности | Аналитическая справка. |